**Сводный годовой отчет о ходе реализации**

**и об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

На территории муниципального образования разработана и утверждена Программа комплексного социально-экономического развития Артемовского муниципального образования на 2017-2022. Основной целью Программы является повышение качества жизни населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства муниципального образования. Инструментами достижения целей и задач Программы являются муниципальные программы.

Основные итоги хода реализации муниципальных программ за 2020 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программ, мероприятий | Источники финансирования | Затраты, тыс.рублей | | % исполнения |
| План | Исполнено |
| 1 |  | 2 | 3 |  |
| **«Организация деятельности по эффективности бюджетных расходов Артемовского Поселения по решению вопросов местного значения» на 2017-2022 годы** |  |  |  |  |
| Мероприятия программы |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения | Местный  бюджет | 23327,7 | 21184,1 |  |
| Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере | Местный  бюджет | Без фин - я | Без фин - я |  |
| Мониторинг поступления арендной платы за муниципальное имущество | Местный  бюджет | Без фин - я | Без фин - я |  |
| Мероприятие по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | Местный  бюджет | 7,1 | 7,1 |  |
| Расходы на приобретение противопожарного оборудования и инвентаря | Местный  бюджет | 2,9 | 2,9 |  |
| Определение границ земельных участков | Местный  бюджет | 196,1 | 196,1 |  |
| Проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | Местный  бюджет | 23,6 | 13,6 |  |
| Организация и проведение спортивных мероприятий | Местный  бюджет | Без фин - я | Без фин - я |  |
| Организация уличного освещения | Местный  бюджет | 211,1 | 62,2 |  |
| Областной  бюджет | 0 | 0 |  |
| Организация и содержание мест захоронения | Местный  бюджет | 95 | 29 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству (уборка территорий общественных мест) | Местный  бюджет | 35,6 | 35,6 |  |
| **Итого по муниципальной программе** |  | **23 899,1** | **21 530,6** | **90** |
| **«Повышение безопасности дорожного движения» на 2016-2022 годы** |  |  |  |  |
| Мероприятия программы |  |  |  |  |
| Ремонт проезжей части дорог, ямочный ремонт и частичное асфальтирование дорог | Местный  бюджет | 63,0 | 63,0 |  |
| Областной  бюджет | 724,8 | 724,8 |  |
| Содержание и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, очистка дорог от снега | Местный  бюджет | 569,5 | 568,9 |  |
| **Итого по муниципальной программе** |  | **1 357,3** | **1 356,7** | **99,9** |
| **«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Артемовского городского поселения» на 2014-2032 годы** |  |  |  |  |
| Мероприятия программы |  |  |  |  |
| Ремонт теплотрассы от дома № 22 до жилого дома по ул. 1 Нагорная, р.п. Артемовский | Местный  бюджет | 692,9 | 692,9 |  |
| Ремонт участка теплотрассы от ТК Витимэнерго до дома № 5 по ул. 1 Нагорная, р.п. Артемовский | Местный  бюджет | 849,7 | 849,7 |  |
| Ремонт участка теплотрассы по ул. Геологической к домам № 15, 17, 19. | Местный  бюджет | 951,0 | 951,0 |  |
| Приобретение комплектов автоматических угольных котлов мощностью 200 кВт | Местный  бюджет | 2 688,9 | 2 688,9 |  |
| **Итого по муниципальной программе** |  | **5 182,5** | **5 182,5** | **100** |
| **«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы** |  |  |  |  |
| Мероприятия программы |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Местный  бюджет | Без фин - я | Без фин - я |  |
| **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  |
| **«Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами» на 2019 – 2024 годы.** |  |  |  |  |
| Мероприятия программы |  |  |  |  |
| Обустройство контейнерных площадок | Местный  бюджет | **60,6** | **50,5** |  |
| Областной бюджет | **697,2** | **580,5** |  |
| Приобретение контейнеров | Местный  бюджет | **22,2** | **22,2** |  |
| Областной бюджет | **254,8** | **254,8** |  |
| **Итого по муниципальной программе** |  | **1 034,8** | **908,0** | **87,7** |
| **Всего по реализации муниципальных программ** |  | **31 473,7** | **28 977,8** | **92** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  | 1 676,8 | 1 560,1 |  |
| средства местного бюджета |  | 29 796,9 | 27 417,7 |  |

Степень достижения целевых показателей муниципальных программ:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя результативности Программы | Ед. изм | план | факт | Степень достижения целевого показателя программы (Сдп) |
| **МП «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами» на 2019 – 2024 годы.** | | | | | | |
| 1. | Создание и содержание объектов инфраструктуры в сфере обращения с ТКО | |  |  |  |  |
| 1.1 | Обустройство контейнерных площадок | | шт. | 10 | 10 | 1 |
| 1.2 | Приобретение контейнеров | | шт. | 20 | 20 | 1 |
| **2. МП «Организация деятельности по эффективности бюджетных расходов Артемовского Поселения по решению вопросов местного значения» на 2017-2022 годы** | | | | | | |
| 1. | Полнота исполнения расходных обязательств местного бюджета | | % | 100 | 90,0 | 0,90 |
| 2. | Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану, % | | % | 100 | 100 | 1 |
| 3. | Объем муниципального долга | | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 |
| **3. «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016-2022 годы** | | | | | | |
| 1 | Количество ДТП с пострадавшими | | ед. | 0 | 0 | Х |
| **4. «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Артемовского городского поселения» на 2014-2032 годы** | | | | | | |
| I. Показатели спроса и перспективной обеспеченности коммунальными ресурсами | | | | | | |
| 1.1 | Фактическая производительность оборудования (присоединенная нагрузка), всего | | Гкал/ч | 9,5 | 8 | 0,8 |
| 1.2 | Располагаемая мощность оборудования, всего | | Гкал/ч | 12,76 | 12,76 | 1 |
| 1.3 | Уровень загрузки производственных мощностей | | % | 74,4 | 62,7 | 0,8 |
| II. Показатели надежности (бесперебойности) снабжения потребителей услугами | | | | | | |
| 2.1 | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг | | час./день | 24 | 24 | 1 |
| 2.2 | Продолжительность отключений | | час./год | 8 | 7 | 0,9 |
| 2.3 | Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене | | км | 2 | 2 | 1 |
| 2.4 | Протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене | | км | 1 | 1 | 1 |
| 2.5 | Протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене | | км | 4,5 | 4,5 | 1 |
| III. Показатели качества коммунальных ресурсов | | | | | | |
| 3.1 | Отклонение среднесуточной температуры сетевой воды, поступившей в системы отопления от установленного графика | | % | ±3 | +3  \_ | 1 |
| 3.2 | Соответствие качества воды СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». | | % | 100 | 100 | 1 |

На реализацию мероприятий муниципальных программ было направлено 92 % от общего объема доходной части бюджета (без учета субвенций).

Планируемый объем финансирования муниципальных программ в 2020 году на конец отчетного периода оценивался в 31 473,7 тыс. рублей. Фактические расходы на реализацию муниципальных программ составили 28 977,8 тыс. рублей или 92 % от плана. Расхождение плановых и фактических значений объемов финансирования муниципальных программ наблюдается в основном по результатам проведения торгов.

По исполнению муниципальной программы «Организация деятельности по эффективности бюджетных расходов Артемовского Поселения по решению вопросов местного значения» на 2017-2022 годы, фактические расходы составили 90 % от запланированных. Степень достижения целевого показателя программы составила - 1, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы составила - 0,9.

Вывод - реализация муниципальной программы эффективна.

По реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016-2022 годы, фактические расходы составили 99,9 % от запланированных. По проведенной оценке эффективности реализации программы, степень достижения целевого показателя программы составила - 1, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы составила - 1.

Вывод - реализация муниципальной программы эффективна.

По реализации муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Артемовского городского поселения» на 2014-2032 годы освоение запланированных средств составило 100% - мероприятия исполнены в полном объеме. По проведенной оценке эффективности реализации программы, степень достижения целевых показателей программы составила - 0,95, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы составила - 1.

Вывод - реализация муниципальной программы эффективна.

По реализации муниципальной программы «Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами на 2018-2022 годы», фактические расходы составили 87,7 % от запланированных. По проведенной оценке эффективности реализации программы, степень достижения целевого показателя программы составила - 1, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы составила – 0,9.

Вывод - реализация муниципальной программы эффективна.

По результатам проведения оценки эффективности муниципальных программ считаем целесообразным продолжить реализацию всех муниципальных программ с проведением необходимых корректировок в части плановых значений объемов финансирования муниципальных программ в соответствии с бюджетом поселения и плановых значений целевых показателей программ.

И.о. главного специалиста по экономическим вопросам

и ценообразованию

Е.Н. Маслова